## Sheet1
番号	項目	担当者	時間	23				0				1				2				3				4				5				6				7				8				9				備考
	事前作業
a01	IRC bot起動	尾形	12:00-23:30																																													日中の何処かで上げておいてください。

	集合
b01	有明集合	八田、柴崎、藤井	23:00-23:30

b02	ＣＨ様合流	CH様	23:00-23:30

b03	八幡山集合	岩崎、三浦、山本、梶山、岡本、片倉、中山、中野、亨、新羅、池田	23:00-23:30																																													オフィスの開錠は23:00頃の予定です。

b04	各自作業準備	-	23:30-00:30

	メンテナンス事前準備
c01	Nagios監視停止	システム	00:30-01:00

c02	半パケとアプリメールのダウンロード	該当担当者	00:00-00:45

c03	ダイレクトマイメニュー確認用端末の準備	該当担当者	00:00-00:45																																													ダイレクトマイメニューに対応している端末で、解約済みであることを確認

c04	会員登録ページをメンテナンスモードに変更(加入にフタ)	三浦	00:30-00:45																																													通常入会 / ダイレクトマイメニュー / アフィリエイト / Smartphone版

c05	加入にフタを確認	テスター	00:30-00:45																																													加入のフタの確認、アフィリエイトの加入のフタの確認を忘れずに / (左側：通常)http://rmail.jp/info/join/entry.html / (右側：アフィリエイト)http://www.rmail.ne.jp/cgi/af/999999/b/middle?b=test

c06	twitterにメンテナンスについてツイート	三浦	00:45-01:00

c07	縮退モード設定（様子見つつちょっとずつ対応）	開発	00:45-01:15																																													g4sv、g4hj、g4apsvの03以降を停止

c08	法人サーバーチェック	法人	01:15-01:30																																													メールがきてることを確認（00:26配信予定）

	メンテナンス開始
d01	メンテ開始宣言	三浦	01:00-01:15

d02	NTT-PCに作業開始の電話連絡	岡本、片倉	01:00-01:15																																													(株)NTTPCコミュニケーションズ / TEL：03-5256-8619

d03	Beat動作状況更新	岡本、片倉	01:00-01:15																																													http://status.rmail.ne.jp/beat/info.cgi

d04	Beat動作状況更新確認	岡本、片倉	01:00-01:15																																													http://status.rmail.ne.jp/beat/info.txt

d05	アプリケーションソーリーモード設定	開発	01:00-01:15

d06	アプリケーションソーリーモード確認	テスター	01:15-01:30

d07	apache停止	開発	01:30-01:45																																													g4ex, g4gm, g4apsv

	作業開始
e01	作業開始確認	岩崎、八田	01:30-01:45

e02	作業開始宣言	三浦	01:30-01:45

	i-mode CUG ルーター交換作業
f01	i-mode CUG ルーター入れ替え	システム	01:30-01:45

f02	i-mode端末で接続確認(本番環境)	テスター	01:45-02:00																																													http://i.rmail.jp/test-kojin, http://ik.rmail.jp/test-hojin, http://i-en.rmail.jp/test-english, http://sx.rmail.ne.jp/test-sx

f03	i-mode端末で接続確認(ステージング環境)	テスター	02:00-02:15																																													http://i.apmail.us/test-kojin, http://ik.apmail.us/test-hojin, http://i-en.apmail.us/test-english

	法人VPN設定変更
g01	法人VPNルータ設定変更	CH様	01:30-01:45

g02	法人VPNルーター冗長テスト	システム、CH様	02:15-03:30

g03	法人サーバーチェック用メール送信	システム	03:30-03:45

g04	そのメールの確認	法人	03:45-04:00

	その他
h01	DBの作業	CH様	01:30-04:00

h02	サーバーの作業	CH様	01:30-04:00

	予備時間
i01	上記テスト問題発生時の切り戻し時間	システム、CH様	03:30-07:00

番号	項目	担当者	時間	23				0				1				2				3				4				5				6				7				8				9				備考
	動作確認
j01	ソーリー解除	開発	03:45-04:00																																													g4ex, g4gm, g4apsv も復旧

j02	ソーリー解除確認	テスター	04:00-04:15

j03	端末テスト	テスター	04:15-05:15

j04	縮退モードの解除	開発	05:15-05:30

j05	NAGIOS監視再開	システム	06:00-07:00

j06	加入のフタはずし	岩崎、三浦	04:45-05:00

j07	加入のフタはずし確認	テスター	05:00-05:15																																													通常入会 / ダイレクトマイメニュー / アフィリエイト / Smartphone版

j08	サービス復旧開始確認	岩崎、八田	05:15-05:30

j09	サービス復旧宣言	三浦	05:15-05:30

	メンテナンス終了作業
k01	メンテナンス終了判断	岩崎、八田	05:30-05:45

k02	メンテナンス終了宣言	三浦	05:45-06:00

k03	ＣＨ様解放	システム	06:00-07:00

k04	Beat動作状況更新	岡本、片倉	06:00-07:00																																													http://status.rmail.ne.jp/beat/info.cgi

k05	Beat動作状況更新確認	岡本、片倉	06:00-07:00																																													http://status.rmail.ne.jp/beat/info.txt

k06	NTT-PCに終了電話連絡	岡本、片倉	06:00-07:00																																													(株)NTTPCコミュニケーションズ / TEL：03-5256-8619

k07	バリオセキュアネットワークス様連絡(メール)	三浦、中野	06:00-07:00																																													バリオセキュアカスタマーサポート連絡先 / 0120-377-027(24h/365日)

k08	ドコモに終了連絡(Web)	三浦、中野	06:00-07:00

k09	Willcomに終了連絡(メール)	三浦、中野	06:00-07:00

k10	アカウントリストの告知を消す(i-en,i,v,e,w,a,z,Smartphone版)	三浦、中野	06:00-07:00

k11	アカウントリストの告知削除確認	テスター	06:00-07:00

k12	twitter にメンテ終了を報告	三浦	06:00-07:00

k13	g4お知らせ類更新(i,e,v,a,z,p,i-en、Smartphone版)	三浦、中野	06:00-07:00

k14	g4お知らせ類更新確認	テスター	06:00-07:00

k15	rmail (PCサイト) お知らせ類更新	三浦、中野	06:00-07:00

k16	rmail (PCサイト) お知らせ類更新確認	テスター	06:00-07:00

k17	rapお知らせ類更新	三浦、中野	06:00-07:00

k18	rapお知らせ類更新確認	テスター	06:00-07:00

k19	アプリメールinfo.txt削除	岩崎	06:00-07:00

k20	アプリメールinfo.txt削除確認	テスター	06:00-07:00

k21	グループメールTOPの告知を消す	岩崎、三浦	06:00-07:00

k22	グループメールTOPの告知削除確認	テスター	06:00-07:00

k23	グループメールフッターの告知を消す	岩崎、三浦	06:00-07:00

k24	グループメールフッターの告知削除確認	テスター	06:00-07:00

k25	BrainExplorer の告知を消す	岩崎	06:00-07:00

k26	BrainExplorer の告知削除確認	岩崎	06:00-07:00

k27	モバイル活用パックお知らせ削除	岩崎	06:00-07:00

k28	モバイル活用パックお知らせ削除確認	岩崎	06:00-07:00

k29	FunFusion連絡	岩崎	06:00-07:00

k30	リモメブログ更新	三浦	06:00-07:00

k31	リモメブログ更新確認	テスター	06:00-07:00

k32	社内へのメンテナンス完了報告のメール	三浦	06:00-07:00

k33	解散・撤収判断	岩崎、八田	06:00-07:00

※1 緊急連絡先 三浦(080-4057-1226 / kohsuke-miura@softbank.ne.jp) / 基盤携帯-柴崎(080-1027-3043 / ff-kiban@docomo.ne.jp) 基盤携帯-藤井(080-5674-6368 / ff-kiban3@ezweb.ne.jp) 八田(090-1995-4334) / ※2 タイムテーブルは、当日 http://kb.fonfun.co.jp/r-maint/